## 일지
현대오토에버 프로젝트 1(하나마나 카돈)
작성자 | 방희수 | 산출물명 | 프로젝트 일지
최초 작성일 | 2024-04-01 | 최종 수정일
순번 | 산출물 | 시작 | 종료 | 4월
|  |  |  | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일
1 | 차량 오디오 시장 조사.notion | 2024-04-01 | 2024-04-01
2 | 필요 물품.notion | 2024-04-01 | 2024-04-01
3 | 개발 배경.notion | 2024-04-01 | 2024-04-01
4 | 요구사항 분류 1차.xlsx | 2024-04-01 | 2024-04-02
5 | 요구사항 구체화.xlsx | 2024-04-02 | 2024-04-02
6 | 현모스-1st-프로젝트-소개.pptx | 2024-04-02 | 2024-04-02
7 | 요구사항 구체화 회의록.pdf | 2024-04-02 | 2024-04-02
8 | MCU 아키텍처 결정 회의록.pdf | 2024-04-03 | 2024-04-03
9 | 요구사항 도출.xlsx | 2024-04-03 | 2024-04-03
10 | 요구사항 명세.xlsx | 2024-04-03
11 | 동적 아키텍쳐 다이어그램 | 2024-04-03
12 | 정적 아키텍쳐 다이어그램 | 2024-04-03
13
14
15
16
17
18
19
20

## 요구사항 도출
현대오토에버 프로젝트 1(하나마나 카돈) WBS
작성자 | 방희수 | 산출물 명 | 요구사항 도출
최초 작성일 | 2024-04-03 | 최종 수정일 | 2024-04-03
1. 이해관계자 도출
No. | 이해관계자 | 중요도 | 목적
1 | 운전자 | 상 | 운전 시작 전 차량에 대한 정보를 얻고자 함. 운전자가 차량 내부에서 수동으로 인포테인먼트 시스템을 제어하지 않고 음성으로 제어하려 함. 운전자에게 졸음 운전 여부를 알려주고 각종 차량 내부 정보를 알려주어 그에 맞는 상황 대처가 가능토록 함.
2 | 개발자 | 상 | 주어진 시간과 비용 내에서 완성도 있는 결과물을 개발함.
3 | 보행자 | 상 | 조용한 전기차의 이동에 대한 경고 알림 정보를 얻고자 함.
2. 하드웨어 환경 및 개발 환경 정의
No. | 분류 |  | 상세
1 | HW 장비 |  | Raspberry Pi 4B 2개
2 |  |  | 카메라 모듈 2개 (구매 필요)
3 |  |  | LED 여러개
4 |  |  | 초음파 센서
5 |  |  | 온습도 센서(차량 내부 온도 측정)
6 |  |  | 소리감지 센서(차량 외부 소리 감지)
7 |  |  | 스피커 * 2(구매 필요)
8 |  |  | 마이크(음성인식, 구매 필요)
9 |  |  | CAN 모듈
10
11 | 개발환경
12
13 | 개인 준비물
14
15
3. 요구사항 분류
분류 |  | No. | 요구사항
고객 요구사항 |  | 1 | 노래 재생 및 제어가 잘 되었으면 좋겠어요
|  | 2 | 음성인식으로 차량 내 제어가 가능하면 좋겠어요
|  | 3 | 차량 계기판 정보를 음성으로 안내해주세요
|  | 4 | 차량 탑승 후 오늘 날씨 정보를 알려주면 좋겠어요
|  | 5 | 주행 중에 졸리면 음성으로 깨워주세요
|  | 6 | 실내 온습도나 미세먼지 농도의 변화가 생기면 음성으로 알려주세요
|  | 7 | 외부 보행자를 보호하기 위해 보행자를 감지하면 외부로 가상 배기음을 출력해주세요
|  | 8 | 외부에 긴급 상황이 발생한다면 내부 음악 소리를 줄여 상황을 파악할 수 있게 해주세요
|  | 9 | 주행 속도에 비례하여 보행자 거리 측정 범위를 다르게 해주세요.
제품 요구사항 |  | 1 | 노래 재생 및 제어가 문제 없이 동작하여야 함
|  | 2 | 음성인식 기능이 정상적으로 동작하여야 함
|  | 3 | 계기판에 떠있는 경고등을 인식하고 음성으로 변환할 수 있어야 함.
|  | 4 | 현재 위치를 인식하고 날씨 정보를 받아와 음성으로 변환할 수 있어야함
|  | 5 | 운전자의 졸음 여부를 파악하고 음성으로 알려줄 수 있어야 함
|  | 6 | 실내 온습도 및 미세먼지 농도를 확인할 수 있어야 함
|  | 7 | 외부 보행자 유무를 감지할 수 있어야 함
|  | 8 | 외부에서 사이렌을 감지할 수 있어야 함
|  | 9 | 내부 음악 소리를 임의로 조절 할 수 있어야 함
|  | 10 | 주행 속도에 따라 초음파 측정 센서 데이터 값을 다르게 하여야 함.
11
기능 요구사항 |  | 1 | media player는 마이크를 통해 사용자의 음성을 인식할 수 있어야 함
|  | 2 | 압력 센서를 이용하여 운전자 유무를 감지해야 함
|  | 3 | 날씨 API 정보를 얻어와야 함
|  | 4 | 차량 계기판을 감지하여 음성으로 안내할 수 있어야 함
|  | 5 | 운전자의 졸음 여부를 카메라 센서로 인식할 수 있어야 함
|  | 6 | 차량 내부 미세먼지 농도를 감지할 수 있어야 함
|  | 7 | 차량 내부 온습도를 감지할 수 있어함
|  | 8 | 외부 보행자를 감지할 수 있어야 함
|  | 9 | 외부 스피커를 통해 외부 배기음을 출력할 수 있어야 함
|  | 10 | 외부 소리의 정도를 소리 감지 센서 감지해야 함
|  | 11 | 차량 외부에 장착 되어 있는 소리 감지 센서를 통해 내부 가상 배기음의 음량을 자동으로 조절할 수 있어야 함.
12
13
비기능 요구사항 |  | 1 | 음성인식 정확도는 기준치 이상이어야 함
|  | 2 | 카메라를 통한 보행자 인식율은 기준치 이상이어야 함
|  | 3 | 날씨 API 정보는 wifi 또는 유선랜 등을 사용하여 얻어와야 함
|  | 4 | 70db 이상의 외부 소리를 소리 감지 센서로 감지해야 함
|  | 5 | 압력 센서를 통해 40kg 이상의 무게를 감지하여 운전자 유무를 감지해야 함
|  | 6 | 운전자가 없다고 감지한 경우 차량 내부 온습도와 10N/s 이상의 충격을 감지해야 함
|  | 7 | 외부 스피커를 통해 10m 이내에 보행자가 감지되면 외부 가상 배기음을 강하게 출력해야 함
8

## 요구사항 명세
현대오토에버 프로젝트 1(하나마나 카돈) WBS
작성자 | 서찬, 황지훈 | 산출물 명 | 요구사항 명세
최초 작성일 | 2024-04-03 | 최종 수정일 | 2024-04-03
1. System Requirements Specification_시스템 요구사항 명세
기능 | 상세 요구 사항
미디어 플레이어 | 음악 플레이어 기능으로 재생, 정지, 다음 곡, 이전 곡 구현
경고등 표시 기능
외부 긴급 상황 발생 시 소리 감지 센서에서 감지 후 소리 조절
음성 인식으로 제어하는 기능
차량 내부 정보 알림 시스템 | 압력 센서를 활용하여 운전자 착석 여부 판단
운전자가 착석한 경우 GPS정보로 날씨 정보를 받아와 음성으로 출력
카메라 센서를 활용하여 졸음 운전 감지
온습도 센서와 미세먼지 센서를 활용하여 차량 내 환경 감지
외부 가상 배기음 시스템 | 카메라 모듈로 보행자 인식
초음파 센서로 보행자와의 거리 측정
거리와 반비례하게 차량 외부로 가상 배기음 발생
2. Structure System Requirements_시스템 요구사항 구조화
MCU | 구조화
외부 MCU | 외부 보행자 감지 후 보행자 와의 거리 측정
현재 속도와 거리를 고려하여 외부 가상 배기음 출력
내부 MCU | 미디어 플레이어 기능
차량 계기판 정보 음성 출력
날씨 정보 수신 후 음성 출력
졸음 운전 여부 파악
외부 긴급 상황 인식 후 미디어 음량 조절
센서 MCU(TC275) | 운전자 착석 판단
미세먼지 농도 및 온습도 측정
외부 긴급 상황 인식
3. System Requirements verification criteria_시스템 요구사항 검증 기준
기능 |  | No. | 검증 기준
Media Player 기능 |  | 1 | Application과 연동이 가능한가
|  | 2 | 터치 디스플레이 버튼(재생, 다음곡, 이전곡, 정지)을 눌렀을 때 1초 이내에 동작하는가
|  | 3 | 터치 디스플레이 볼륨 조절 버튼을 통해 음량이 원하는대로 조절되는가
|  | 4 | Media Player의 실행과 종료가 작동되는가
Media Player 음성 인식 제어 기능 |  | 1 | 음성 인식을 통해 Media Player 제어가 가능한가 - 80% 기준
차량 계기판 정보(Media Player) 음성 출력 기능 |  | 1 | 계기판 정보에 따라 음성으로 올바르게 출력되는가
|  | 2 | 계기판 정보가 수정될 때마다 주기적으로 확인하여 음성으로 올바르게 출력되는가
운전자 착석 여부 알림이 시스템 동작 전제 조건 = 압력 센서 값 |  | 1 | 압력 센서로 데이터 값(00N/s)이 올바르게 측정되는가
날씨 정보 - 날씨 api 이용해서 운전자가 최초 착석할 경우 음성으로 출력 |  | 1 | 날씨 API를 이용해서 해당 지역 내의 날씨 정보를 받아올 수 있는가
|  | 2 | 운전자 착석 시 날씨 정보가 음성으로 올바르게 출력되는가
졸음 운전 - 카메라 센서 이용 |  | 1 | 90% 이상의 정확도로 졸음을 감지할 수 있는가
|  | 2 | 졸음을 인식한 경우 00ms내로 음성 출력이 가능한가
|  | 3 | 운전자가 졸았을 때 00ms 내로 반응 할 수 있는가
온습도 측정 및 출력 - 온습도 센서 이용 |  | 1 | 실제 온습도와 측정 값이 오차 범위 1% 내에 있는가
|  | 2 | 온습도가 기준치를 넘어간 경우 운전자에게 음성 알림이 가능한가
미세먼지 측정 및 출력 - 미세먼지 센서 이용 |  | 1 | 10세제곱미터 내의 미세먼지 농도 측정 값이 오차값이 실제 미세먼지 농도와 오차 범위 1% 내에 있는가
|  | 2 | 미세먼지 농도가 기준치 이상일 때 음성으로 경고를 출력할 수 있는가
외부 보행자 감지 후 거리 측정 → 외부 가상 배기음 발생 |  | 1 | 보행자가 나타날 시 00ms 이내에 인식이 가능한가
|  | 2 | 차량 외부 카메라를 통해 00m 이내의 외부 보행자를 00%의 정확도로 감지할 수 있는가
|  | 3 | 외부 보행자 감지 거리를 00%의 정확도로 예측할 수 있는가
|  | 4 | 보행자를 인식한 후 00ms 이내에 초음파 센서로 거리를 측정할 수 있는가
|  | 5 | 00ms내에 거리에 반비례하게 가상 배기음을 출력하는가
외부 긴급 상황 발생 시 소리 감지 후 내부 음악 소리 조절 |  | 1 | 외부 긴급 상황과 비긴급 상황을 소리로 구별 할 수 있는가
|  | 2 | Media Player에 음량 조절을 위한 제어 신호를 보낼 수 있는가
|  | 3 | 외부 소리 감지 센서를 통해 큰 소리를 감지했을 때 100ms 내에 내부 가상 배기음 음량이 감소하는가
|  | 4 | 외부의 큰 소리가 잠잠해졌을 때 1초 이내에 점진적으로 다시 소리가 원상복귀 되는가
MCU 간의 통신 |  | 1 | 데이터 Loss 없이 FIFO를 보장하는가
|  | 2 | 00ms 내의 딜레이를 보장하는가

## 참고WBS
현대오토에버 프로젝트 1(하나마나 카돈) WBS
작성자 |  | 프로젝트명
최초 작성일 |  | 최종 수정일
Stage | 추진 일정 | 구분 | 상세 Task |  | 수행자 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 실제 완료일 | 산출물
1. 설계 | 5월~6월 | H/W | [6 empty] | 이동로봇 3D 모델 도안
|  |  | 이동로봇 부품 배치도 설계 | [5 empty] | 배치 계획
|  |  | H/W 동작 시나리오 및 역할 설계 | [5 empty] | 시나리오 및 역할 계획
|  |  | 스마트스피커 구성도/회로도 설계 | [5 empty] | 스마스피커 구성도/회로도
|  |  | 각 방 인체감지센서 모듈 회로도 설계 | [5 empty] | 인체감지센서 모듈 회로도
|  |  | 테스트벤치용 방 설계 | [5 empty] | 방 설계도
|  | S/W | 데이터베이스 설계 | [5 empty] | 데이터베이스 설계 계획
|  |  | API 서버 필요 기능 및 구현 계획 | [5 empty] | API 서버 계획
|  |  | 어플리케이션 UI/UX 설계 | [5 empty] | UI/UX 설계 및 흐름도
|  |  | 이동로봇 기본 이동 방식 설계 | [5 empty] | 이동로봇 이동 방식 선정
|  |  | 시스템 플로우 차트 설계 | [5 empty] | 시스템 플로우 차트
|  |  | 레이저 거리측정센서 알고리즘 설계 | [5 empty] | 레이저 거리측정 알고리즘
카메라 물체인식 알고리즘(objectron) 이해
|  |  | 물웅덩이 위험도 판별 알고리즘 설계 | [5 empty] | 물웅덩이 위험도 판별 기준
|  |  | DC모터 + 메카넘휠 제어 알고리즘 설계 | [5 empty] | 메카넘휠 제어 알고리즘 설계
|  |  | 스마트스피커 명령어 체계 설계 | [5 empty] | 스마트스피커 명령어 체계
2. 개발 | 6월 | H/W | 이동로봇 조립 | [5 empty] | 이동로봇 H/W
|  |  | 스마스스피커 조립 | [5 empty] | 스마트스피커 H/W
|  |  | 각 방 인체감지센서 모듈 배선작업 | [5 empty] | 인체감지센서 모듈 H/W
|  |  | 테스트벤치용 방 제작 | [5 empty] | 테스트벤치용 방
|  | S/W | 이동로봇
|  |  |  | 레이저 거리측정센서 제어 프로그램 제작 |  |  |  |  | 레이저 거리측정센서 제어 프로그램
|  |  |  | 레이저 거리측정센서 결과값 알고리즘 적용 |  |  |  |  | 레이저 거리측정센서 결과 정규화
카메라 물체인식 알고리즘(objectron) 적용
열감지 화상카메라 데이터 추출
|  |  |  | DC모터 제어 알고리즘 코드 구현(함수화) |  |  |  |  | DC모터 제어 함수셋
|  |  |  | 충전 표시 LED 제어 코드 제작 |  |  |  |  | 충전 표시 LED
|  |  |  | 이동로봇 main코드 제작 |  |  |  |  | 이동로봇 완성
인체감지센서 모듈
|  |  |  | 인체감지센서 모듈 제어용 프로그램 제작(C++ HTTP 통신) |  |  |  |  | 인체감지센서 완성
스마트스피커
|  |  |  | STT 기능 개발 |  |  |  |  | STT 구현 함수
|  |  |  | 챗봇 기능 개발 |  |  |  |  | 챗봇 구현 함수
|  |  |  | TTS 기능 개발 |  |  |  |  | TTS 구현 함수
|  |  |  | 스피커 main코드 제작 |  |  |  |  | 스마트스피커 완성
백엔드
|  |  |  | 인프라 설계 |  |  |  |  | 인프라 구성계획
|  |  |  | 데이터베이스 구축 |  |  |  |  | 데이터베이스 테이블
|  |  |  | API 서버 개발 |  |  |  |  | Spring API 서버
어플리케이션
|  |  |  | UI/UX 제작 |  |  |  |  | 어플리케이션 UI/UX
|  |  |  | 로그인 로직 구현 |  |  |  |  | 로그인 페이지 구현
|  |  |  | API 서버 연동 구현 |  |  |  |  | 실제 서버 연동
|  |  |  | 푸시 알림 구현 |  |  |  |  | 푸시 기능
3. 테스트 | 7월 | H/W | 이동로봇
|  |  |  | 물웅덩이 위험도 기준 수정 |  |  |  |  | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  |  |  | 단차 측정 오차 보정 |  |  |  |  | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  |  |  | objectron 인식 범위 테스트 |  |  |  |  | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  |  |  | 자율주행 테스트 |  |  |  |  | 기능 최적화
|  |  |  | 자동충전 및 표기 테스트 |  |  |  |  | 기능 최적화
|  |  | 인체감지센서 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화
|  |  | 스마트스피커 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  | S/W | API 서버 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화
|  |  | 애플리케이션 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화/논문 자료 수집
4. 논문 작성 | 7월 |  | 서론 작성
본론 작성 - 세부내용1
본론 작성 - 세부내용2
본론 작성 - 세부내용3
|  |  | 결론 작성 | [5 empty] | 논문
5. 종료 | 8,9,10,11월 |  | 프로그램 / 논문 등록
프로보노 보고서 작성
|  |  | 공모전 준비 및 출품 | [5 empty] | 상

## 완요구사항 분류 1차
[완] 요구사항 분류 1차
작성자 | 방희수 | 산출물명 | 요구사항 분류 1차
최초 작성일 | 2024-04-02 | 최종 수정일 | 2024-04-02
- 2024-04-02 이후 수정 사항은 노란색으로 표시함
분류 | No. | 요구사항 | 비고
고객 요구사항 | 1 | 운전자들은 주행 보조 정보 및 차량 정보들을 음성으로 안내받고 싶어함. | 초보 운전자들은 알 수 없는 경고들을 단순 LED로만 파악하기에 어려우므로 음성을 통해 좀 더 직관적으로 정보를 얻고 싶어함.
중급 운전자들은 초보 운전자들보다 운전에 숙련되었으므로 비상 경고를 음성을 통해 좀 더 직관적으로 정보를 얻고 싶어함.
숙련 운전자들은 비상 경고에 대한 정보들을 음성을 통해 직관적으로 정보를 알려줌.
차의 온도가 지나치게 높거나 낮아졌을 때를 안내를 받고싶음
| 2 | 차량 탑승 시 날씨 예보 및 충격 감지 횟수,시 등의 정보를 음성으로 안내 받고 싶어함.
| 3 | 외부에서 사이렌과 같은 소리가 감지되면 내부의 음악 소리가 자동으로 조절되기를 원함.
| 4 | 운전자가 없는 상태에서 내부에 아기나 반려 동물이 혼자 남아있는 때 발생할 수 있는 긴급 상황을 예방하고 싶어함
| 5 | 운전자가 주행 중 미처 발견하지 못한 장애물들이 감지되거나 충돌이 예상될 경우 미리 알림받길 원함
| 6 | 전기차 운전자들은 내연 기관 차량과 같은 주행감(부르릉~)을 느끼고 싶어함.
| 7 | 보행자들은 전기차의 조용함 때문에 주변에 차량이 나타났는지를 몰라 발생할 수 있는 대인 사고를 피하고자 함.
| 8 | 초보자의경우 끼어들기 보조를 음성으로 안내받고 싶어 함
9
10
11
12
13
14
제품 요구사항 | 1 | 계기판에 떠있는 경고등을 인식하고 음성으로 변환할 수 있어야 함.
| 2 | 차량 내부의 온도 및 습도를 감지해야 함.
| 3 | 외부 소음이 일정 크기 이상일 때 이를 감지하고 내부의 음악 소리를 자동으로 조절 할 수 있어야 함.
| 4 | 현재 위치를 인식하고 날씨 정보를 받아와 음성으로 변환할 수 있어야함
| 5 | 주차 시 일정 수준 이상의 충격 감지를 진행하고 그 횟수와 시간을 저장할 수 있어야 함
| 6 | 운전자 및 탑승자의 유무를 파악할 수 있어야 함.
| 7 | 전방의 장애물을 카메라로 인식할 수 있어야 하고 그 거리를 파악할 수 있어야 함.
| 8 | 초음파 센서를 통해 주변의 차량과의 거리를 인식할 수 있어야 함(끼어들기 관련)
| 9 | 충격 감지 센서를 통해 충격을 감지하고 초음파 센서에 물체가 감지된다면 실제 외부 충격이 발생했음을 인지하여 충격 정보를 저장함.
| 10 | 운전자의 필요에 따라 내부 가상 배기음을 설정할 수 있어야 함.
| 11 | 정지 상태일 때 가속 폐달을 밟을 시 밟는 강도에 따라 내부 가상 배기음의 출력이 가속 폐달과 비례해야 함.
| 12 | 외부 가상 배기음이 외부에서 출력이 나와야 함.
| 13 | 보행자들이 외부 가상 배기음을 인지할 수 있도록 보행자들이 발견이 되면 외부 가상 배기음의 출력을 높여야 함.
| 14 | 보행자들이 발생 시 내부 운전자에게 소리 알림을 출력해주거나 계기판에 LED를 출력해줘야 함.(KEEP)
15
16
17
18
기능 요구사항 | 1 | 초음파 센서를 통해 주변 차량을 인식한다.
| 2 | 차량 내부 온습도를 온습도센서를 통해 인식한다
| 3 | 날씨 API 정보를 얻어와야 한다.
| 4 | 차량 내부 온습도를 온습도 센서를 통해 인식한다
| 5 | 외부 소리의 정도를 소리 감지 센서로 감지한다.
| 6 | 압력 센서를 이용하여 운전자 유무를 감지한다.
| 7 | 운전자가 없다고 감지한 경우 차량 내부 온습도와 충격을 감지한다.
| 8 | 운전자가 있다고 감지한 경우 위치 정보를 활용하여 날씨 정보를 출력하고 운전자가 없는 동안 있었던 이벤트에 대해 출력한다.
| 9 | 내부 스피커를 통해 내부 가상 배기음을 출력한다.
| 10 | 외부 스피커를 통해 외부 가상 배기음을 출력한다.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
비기능 요구사항 | 1 | 초음파 센서를 통해 5m 이내의 주변 차량을 인식한다.
| 2 | 10m 이내의 전방 장애물을 카메라로 인식한다.
| 3 | wifi 또는 유선랜 등을 사용하여 날씨 API 정보를 얻어온다.
| 4 | 차량 내부 온습도를 온습도센서를 통해 인식한다
| 5 | 70db 이상의 외부 소리를 소리 감지 센서로 감지한다.
| 6 | 압력 센서를 통해 40kg 이상의 무게를 감지하여 운전자 유무를 감지한다.
| 7 | 운전자가 없다고 감지한 경우 차량 내부 온습도와 10N/s 이상의 충격을 감지한다.
| 8 | 운전자가 있다고 감지한 경우 GPS를 통해 현재 위치 정보를 활용하여 날씨 정보를 출력하고 운전자가 없는 동안 감지된 모든 충격 이벤트를 출력한다.
| 9 | 내부 스피커를 통해 선택된 모드에 해당하는 내부 가상 배기음을 출력한다.
| 10 | 외부 스피커를 통해 10m 이내에 보행자가 감지되면 외부 가상 배기음을 강하게 출력한다.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 완 요구사항 구체화 1차
현대오토에버 프로젝트 1(하나마나 카돈)
작성자 | 방희수 | 산출물명 | 요구사항 구체화
최초 작성일 | 2024-04-02 | 최종 수정일
기능명 |  |  |  | 기능 상세 | HW | 사용자 구분
[6 empty] | 초보자 | 중급자 | 숙련자
노래 스트리밍 |  |  |  | 볼륨 조절 |  | o | o | o
차량 탑승 시 안내정보 음성 출력 |  |  |  | 날씨 정보 안내 음성 출력 |  | o | o | o
|  |  |  | 충격감지 횟수 및 시간 안내 음성 출력 |  | o | o | o
|  |  |  | 차량 내부 온습도 안내 출력 |  | o | o | o
운전자 모드 선택 |  |  |  | 운전자 수준 선택(초보자, 중급자, 숙련자) |  | o | o | o
|  |  |  | 내부 가상 배기음(off, mode1, mode2) 설정 |  | o | o | o
경고등 점멸 시 음성 안내 |  |  |  | 타이어 공기압 기준치 미만일 시 안내 음성 출력 |  | o | x | x
|  |  |  | 사이드브레이크 on 시 안내 음성 출력 |  | o | o | o
|  |  |  | 배터리부족(충전필요) 시 안내 음성 출력 |  | o | o | o
|  |  |  | 카메라점검 필요 시 안내 음성 출력 |  | o | x | x
|  |  |  | 배터리 고장 시 안내 음성 출력 |  | o | x | x
방향등 점멸 시 적절한 끼어들기 가능 여부 안내 |  |  |  | 기준 충족 시 끼어들기 가능 알림음 출력 |  | o | o | o
|  |  |  | 기준 미충족 시 끼어들기 불가능 알림음 출력 |  | o | x | x
사이렌 감지 시 재생 중인 노래 볼륨 자동 낮춤 |  |  |  | 외부 사이렌 소리 100dB 이상일 시 내부 노래 볼륨 10으로 자동 낮춤 |  | o | x | x
|  |  |  | 외부 사이렌 소리 100dB 미만일 시 내부 노래 볼륨 조절 멈춤 |  | o | o | o
외부 보행자 감지 시 외부 스피커로 가상 엔진 사운드 출력 |  |  |  | 카메라센서와 초음파 센서로 보행자 유무 및 거리 측정 |  | o | o | o
|  |  |  | 보행자가 차량으로 부터 10m 이내 일 때, 차량 속도 30km/h 일 때 사운드 출력 |  | o | o | o
차량 내부에 반려견/아기가 있음을 외부로 음성 안내 |  |  |  | 운전자가 없고, 차량 내부 온습도가 기준 치 이상일 때 외부 음성 안내 |  | o | o | o
내부 가상 배기음 출력 |  |  |  | 속도 변화량 = RPM에 따라 배기음 출력 |  | (o) | (o) | (o)
media player UI 출력 | [5 empty] | o | o | o

## 채소재배기 (hidden)
한이음 WBS
작성자 |  | 프로젝트명 | 솔라 에너지를 활용한 지능형 자율이동 채소재배기
최초 작성일 | 2022-05-18 | 최종 수정일 | 2022-05-18
Stage | 추진 일정 | 구분 | 상세 Task | 수행자 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 실제 완료일 | 산출물
1. 설계 | 5월 | H/W | 채소재배기 설계도 작성 | 모든 인원 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 채소재배기 설계도
|  |  | 채소재배기 회로도 작성 | 모든 인원 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 채소재배기 회로도
|  |  | 상단부 회로도 작성 (솔라 에너지 충전) | 김주한, 이진아 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 상단부 회로도
|  |  | 중단부 회로도 작성 (채소 성장 관리) | 김주한, 김효진, 이준희 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 중단부 회로도
|  |  | 하단부 회로도 작성 (자율 이동) | 김시윤, 이준희 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 하단부 회로도
|  | S/W | 클래스 다이어그램 설계 | 모든 인원 | 2022-05-30 | 2022-05-31 |  | Class 다이어그램
| 6월 |  | 채소 상태 측정 및 집중 케어 S/W 설계 | 김주한, 김효진 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 수위 감지 및 물 공급 S/W 설계 | 김주한, 김효진 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 일조량에 따른 높낮이 조절 S/W 설계 | 김시윤, 이준희 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 자율 주행 S/W 설계 | 김시윤, 이준희 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 수질 측정 S/W 설계 | 이진아 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 모바일 앱 - 디자인 및 기능 구성 | 김시윤, 이진아 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 메뉴 구조
|  |  | 식물상태 분석 알고리즘 | 김주한, 김효진 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 플로우차트
|  |  | 채소재배기 이동 흐름도 | 김시윤, 이준희 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 플로우차트
|  |  | 수질 개선 흐름도 | 김효진, 이진아 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 플로우차트
2. 개발 |  | H/W | 태양전지판 설치 및 제어 | 김주한 | 2022-06-17 | 2022-06-23
|  |  | 채소 상태에 따른 LED 색상 제어 | 이준희, 이진아 | 2022-06-17 | 2022-06-23
|  |  | 수위 측정 후 재배기 물 공급 제어 | 김효진, 김시윤 | 2022-06-17 | 2022-06-23
|  |  | 조도 측정 후 엑추에이터 제어 | 모든 인원 | 2022-06-24 | 2022-06-30
| 7월 |  | 수질 측정기를 통한 수질 오염도 측정 | 김시윤, 이준희 | 2022-07-01 | 2022-07-08
|  |  | 스피커를 이용한 클랙식 음악 재생 (식물 생장 도움) | 김효진, 이준희 | 2022-07-01 | 2022-07-08
|  |  | 장애물 감지 후 채소재배기 이동 | 김주한, 김시윤, 이진아 | 2022-07-01 | 2022-07-10
|  |  | OpenCV 및 카메라 설치 | 김주한, 김시윤, 김효진 | 2022-07-01 | 2022-07-10
|  |  | 수질 오염도 측정값에 따른 정화제 분사 | 김주한, 김시윤 | 2022-07-11 | 2022-07-15
|  | S/W | 모바일 앱 UI 개발 | 이진아, 이준희 | 2022-07-11 | 2022-07-15 |  | 안드로이드 xml code
|  |  | OpenCV로 채소 상태 측정 | 김주한, 김효진 | 2022-07-11 | 2022-07-21
|  |  | 식물 성장기록 보관용 DB 구축 | 김시윤, 이준희, 이진아 | 2022-07-11 | 2022-07-16
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 수질 측정값 표시 | 김시윤, 이준희, 이진아 | 2022-07-17 | 2022-07-21
|  |  | 블루투스 통신 : 앱에서 식물 생장 정도 표시 | 김주한, 김효진 | 2022-07-22 | 2022-07-25
|  |  | 블루투스 통신 : 앱에서 식물 상태 표시 | 김시윤, 이진아 | 2022-07-22 | 2022-07-25
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 채소재배기 (실내/베란다) 위치 표시 | 이준희, 이진아 | 2022-07-22 | 2022-07-25
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 조도값 및 재배기 높이 표시 | 김시윤, 이진아 | 2022-07-26 | 2022-07-31
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 채소재배기 잔여 배터리 표시 | 김주한, 김효진 | 2022-07-26 | 2022-07-31
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 수위 측정값 표시 | 김시윤, 이준희 | 2022-07-26 | 2022-07-31
|  |  | 블루투스 통신 : 앱에서 식물 수온값 표시 | 김효진 | 2022-07-26 | 2022-07-31
| 8월 |  | 블루투스 : 앱에서 태양 전지 충전량 표시 | 김주한, 이준희 | 2022-08-01 | 2022-08-05
|  |  | UI 화면 전환 구현 | 김시윤, 김효진, 이진아 | 2022-08-01 | 2022-08-05
|  | H/W | HW 외관 제작 | 모든 인원 | 2022-08-06 | 2022-08-20 |  | 채소재배기 외관
|  |  | 센서, 모터, 라즈베리파이 부착 | 모든 인원 | 2022-08-15 | 2022-08-20
|  |  | 스텝 모터를 이용해 시간별로 회전 (일조량 분산) | 김주한, 김효진, 이준희 | 2022-08-21 | 2022-08-30
|  |  | 오염도를 기반으로 정화제 분사 확인 | 김시윤, 이준희 | 2022-08-21 | 2022-08-30
|  |  | 바퀴 및 DC모터 부착, 이동 구현 | 김주한, 김시윤, 이진아 | 2022-08-21 | 2022-08-30
| 9월 | S/W | DB에서 앱으로 값 송신 방법 구현 | 김시윤, 이준희 | 2022-09-01 | 2022-09-06
|  |  | openCV- 라즈베리파이에 openCV 라이브러리 추가 | 김효진, 이진아 | 2022-09-01 | 2022-09-06
|  |  | openCV- python 코드 연동 | 김주한, 이진아 | 2022-09-01 | 2022-09-06
3. 테스트 |  |  | openCV- 식물 상태 인식 테스트 | 김시윤, 김효진 | 2022-09-01 | 2022-09-06
|  |  | 앱의 모든 화면 작동 확인 | 모든 인원 | 2022-09-07 | 2022-09-11
|  | H/W | 센서 값에 따라 기계 동작 확인 | 모든 인원 | 2022-09-12 | 2022-09-16
|  |  | 센서 값에 따라 시스템 동작 확인 | 모든 인원 | 2022-09-12 | 2022-09-16
|  |  | 센서 값 (수위, 오염도, 조도, 수온, 충전량) 표시 확인 | 모든 인원 | 2022-09-12 | 2022-09-16
4. 논문 작성
5. 종료

## 스마트점자학습보드 (hidden)
프로보노 WBS
작성자 |  | 프로젝트명 | 스마트 점자 학습보드
최초 작성일 | 2022-04-21 | 최종 수정일
Stage | 추진 일정 | 구분 | 상세 Task | 수행자 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 실제 완료일 | 산출물
1. 설계 | 5월 | H/W | h/w 전체 flow 설계 | 김성경, 이효정, 장윤희 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-05 | 플로우차트
|  |  | 스마트 점자보드 s/w 설계 | 상동 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-05 | 플로우차트
|  |  | 점자 3D 프린팅 설계도 작성 | 상동 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | STL 파일
|  |  | 점자보드 설계도 작성 | 상동 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05- | 점자보드 회로도
2. 개발 |  |  | 점자보드 키패드 위치 입력 구현 | 상동 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-
|  |  | 올바른 신호 수신 확인 | 상동 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05- | 키패드 입력 python 코드
|  |  | (한글) 점자보드 자음/모음 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-
|  |  | (한글) 점자보드 문장 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-05-
|  |  | (한글) 점자보드 게임 모드 구현 | 상동 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-05-
| 6월 | H/W | (영어) 점자보드 알파벳 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-05-
|  |  | (영어) 점자보드 문장 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05-
|  |  | (영어) 점자보드 게임 모드 구현 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05-
|  |  | 모드 동작 확인 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05- | 모드 구현 python 코드
|  |  | 점자 3D 모형 주문 제작 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05- | 점자 3D 모형 | 7월
|  |  | 회로 연결 설계(PCB 패턴도) | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-05- | PCB 패턴도
|  |  | 음성출력 동작 구현 | 상동 | 2022-07-23 | 2022-07-30 | 2022-05-
|  |  | 음성출력-python 코드 연동 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-05- | 음성출력 python 코드
|  | S/W | 게임 모드 정보 DB 구축 | 상동 | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-05- | 게임 모드 정보 DB
|  | H/W | 음성인식 동작 구현 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28
|  |  | 음성인식-python 코드 연동 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 |  | 음성인식 python 코드
|  |  | 점자보드 PCB 납땜 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-20
|  |  | PCB 동작 테스트 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | 점자보드 PCB 기판
| 7월 | S/W | 앱 s/w 설계 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | 플로우차트
|  |  | 서버 구축 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-16
|  |  | 모바일 앱 UI 개발 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-30 |  | 안드로이드 xml code
|  |  | 모바일 앱 - 메뉴 구조 설계 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 |  | 메뉴 구조
|  |  | 모바일 앱 - 레이아웃 화면 설계 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-30 |  | 화면 IMAGE
|  | H/W | 액추에이터 동작 제어 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21
|  |  | 점자 보드-액추에이터 부착 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21
|  |  | HW 외관 제작 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21 |  | 점자 보드 외관
|  |  | 재학습모드 관리 구현 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21 |  | 재학습모드 python 코드
| 8월 | S/W | openCV- 라즈베리파이 openCV설치 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21
|  |  | openCV- 라즈베리파이에 openCV 라이브러리 추가 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-27
|  |  | openCV- python 코드 연동 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-27
|  |  | openCV-얼굴인식 테스트 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-27 |  | 얼굴인식 python 코드
|  |  | 학습 정보 DB 구축 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11 |  | 학습 정보 DB
|  |  | DB에서 앱으로 값 송신 방법 구현 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11
| 9월 |  | 라즈베리-PHP 통신 설계 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11
|  |  | PHP-앱 통신 설계 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11
|  |  | 올바른 데이터 수신 확인 | 상동 | 2022-09-02 | 2022-09-12
|  |  | UI 화면 전환 구현 | 상동 | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | 안드로이드 java code
3. 테스트 |  |  | 올바른 데이터 송신 확인 | 상동 | 2022-09-04 | 2022-09-14
|  |  | 앱의 모든 화면 작동 확인 | 상동 | 2022-09-05 | 2022-09-15
|  | H/W | 점자보드-앱 모든 작동 확인 | 상동 | 2022-09-06 | 2022-09-16
4. 논문 작성
5. 종료